## Capa
Planilha de apoio do PET/PELP
Ciclo 2026 - 1° Semestre ¦ Junho de 2026

## Empreendimentos_PET
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2026 ) R$ / 1000 | Contratação
26488 | SE | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230 kV Corumbá 2 | Estação conversora CA/CC/CA 230 kV / 500 kV (VSC) 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BDDD IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 2224450.15 | Leilão
26690 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Rio Grande do Norte | Ceará |  | LT 500 kV Açu III - PECÉM IV, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 300 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE AÇU III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE AÇU III MIM - 500 kV // SE PECÉM IV MIG-A // SE AÇU III Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 300 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE AÇU III Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE PECÉM IV |  | 2032 | 2032-05-01 | 1679430.86 | Leilão
26498 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul | Paraná |  | LT 500 kV Rio Brilhante - Sarandi, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Brilhante EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // SE Rio Brilhante Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // SE Sarandi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Brilhante CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 310 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 1587703.26 | Leilão
26492 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 500 kV Chapadão - Rio Brilhante, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 330 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // SE Chapadão Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // SE Rio Brilhante EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Chapadão EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Brilhante CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Chapadão CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Brilhante | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 950866.75 | Leilão
26491 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Goiás | Mato Grosso do Sul |  | LT 500 kV Rio Verde Norte - Chapadão, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 220 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // SE Rio Verde Norte Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // SE Chapadão EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Chapadão CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Chapadão | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 660226.65 | Leilão
24144 | LT | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km MIM - 345 kV // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Ramon Reberte Filho | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 541899.95 | Leilão
26783 | LT | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Lorena - Cachoeira Paulista, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 170 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lorena MIM - 500 kV // SE Lorena |  | 2032 | 2032-01-01 | 494797.56 | Leilão
24147 | LT | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE São Miguel | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 493996.77 | Leilão
26499 | SE | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 500/230 kV Rio Brilhante | Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-150,0/+300,0) MVar 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 400 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 58,3 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 483009.23 | Leilão
26740 | LT | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre | Acre |  | LT 230 kV Tucumã - Feijó, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 386 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф // SE Tucumã Reator de Linha Manobrável 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tucumã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó MIM - 230 kV // SE Tucumã MIM - 230 kV // SE Feijó MIG-A // SE Tucumã MIG-A // SE Feijó |  | 2032 | 2032-05-01 | 409123.84 | Leilão
26504 | SE | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Iguaçu | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 403607.84 | Leilão
26205 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Coletora Porto Velho | Compensador Síncrono 69 kV, 3 x (-180/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A | 002/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 394441.15 | Leilão
26780 | SE | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo |  |  | SE 500 kV Santana | 1°, 2° e 3° TF 500/345 kV, 3 x 1200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 |  | 2030 | 2030-06-01 | 385541.33 | Leilão
26788 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico à Região Sul de Roraima | Roraima |  |  | SE 500/230/69 kV Novo Paraiso II | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 100 MVA 1Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф 1º Reator de Barra 500 kV, 3 x 26,67 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN |  | 2032 | 2032-01-01 | 382606.82 | Leilão
24141 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV São Miguel | 1°, 2° e 3° TF 345/88 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 378894.02 | Leilão
26759 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso |  | LT 230 kV Cocalinho - Canarana, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 111 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 74 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Cocalinho Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Canarana CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cocalinho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canarana EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cocalinho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canarana |  | 2030 | 2030-05-01 | 325871.54 | Leilão
26706 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Ourilândia do Norte, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 134 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Integradora MIG-A // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ourilândia do Norte MIM - 230 kV // SE Ourilândia do Norte |  | 2032 | 2032-05-01 | 307147.93 | Leilão
24360 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 299606.3 | Leilão
26554 | LT | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 MIG-A // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Leopoldina 2 Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 97 km |  | 2030 | 2031-11-01 | 293733.88 | Leilão
25225 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 225,9 km |  | 2030 | 2030-01-01 | 278427.41 | Leilão
26745 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Mundo Novo 2 | 1° ATF 230/138 kV, (3+1R) x 50 MVA 1Ф 2° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) Compensador Estático 230 kV, 1 x (-50/+100) Mvar EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2030 | 2030-05-01 | 270608.13 | Leilão
24153 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | São Paulo |  |  | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 256292.35 | Substituição
26755 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Serra da Mesa - Mundo Novo 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 229 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Serra da Mesa EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mundo Novo 2 MIM - 230 kV // SE Serra da Mesa MIM - 230 kV // SE Mundo Novo 2 MIG-A // SE Serra da Mesa |  | 2030 | 2030-05-01 | 247595.47 | Leilão
26494 | SE | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 500/230 kV Chapadão | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 36,67 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 241804.79 | Leilão
26710 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 500/230 kV AREMBEPE II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2032 | 2030-01-01 | 239594.68 | Leilão
26594 | SE | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba |  |  | SE 500/230 kV Coremas II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 002/2026 | O mais breve possível | 2032-01-01 | 237154.4 | Leilão
26766 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico à Região de Sorocaba e Indaiatuba - Parte II | São Paulo |  |  | SE 440 kV Vale das Cachoeiras | 1° e 2° TF 440/138 kV, (6+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 |  | 2030 | 2030-01-01 | 236388 | Leilão
26738 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | SAEB 100 MW/200MWh - 2 horas de duração |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 230477.29 | Leilão
26741 | LT | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre | Acre |  | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 158 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 96 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Ф // SE Feijó Reator de Linha Manobrável 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Ф // SE Cruzeiro do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul MIM - 230 kV // SE Feijó MIM - 230 kV // SE Cruzeiro do Sul MIG-A // SE Feijó MIG-A // SE Cruzeiro do Sul |  | 2032 | 2032-05-01 | 230070.96 | Leilão
26515 | SE | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIG-A |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 211980.92 | Leilão
26510 | SE | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Urbano) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 188652.19 | Leilão
26756 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Itapaci - Mundo Novo 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 167 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapaci EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mundo Novo 2 MIM - 230 kV // SE Itapaci MIM - 230 kV // SE Mundo Novo 2 MIG-A // SE Itapaci |  | 2030 | 2030-05-01 | 188104.61 | Leilão
26516 | LT | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 49 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600 mm² Al, 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 185243.06 | Leilão
26593 | SECC LT | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba | Ceará | Paraíba | SECC LT 500 kV Santa Luzia - Milagres II, C1, na SE Coremas II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Circuito Simples 500 kV, 4 x 1050 MCM (ACAR), 26 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 1050 MCM (ACAR), 26 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2032-01-01 | 173497.81 | Leilão
26489 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Anastácio - Imbirussu, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (ROOK), 115 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Anastácio EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Anastácio MIM - 230 kV // SE Imbirussu | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 173434.62 | Leilão
26705 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 230 kV Ourilândia do Norte | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2032 | 2032-05-01 | 164463.39 | Leilão
24103 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 164267.28 | Leilão
26490 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Corumbá 2 - Anastácio, C1 e C2 (CD) | Capacitor Série 230 kV, 2 x 200 Mvar 3Ф // SE Corumbá 2 CCS (Conexão de Capacitor Série) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Corumbá 2 | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 164017.98 | Instalação
26513 | SE | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná |  |  | SE 230/138/69 kV Uberaba | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Urbano) | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 161617.62 | Leilão
26366 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Poções III - Itabuna III, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itabuna III MIM - 230 kV // SE Itabuna III MIM - 230 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Itabuna III Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 137 km | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 158311.96 | Leilão
26758 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Mato Grosso |  | LT 230 kV Mundo Novo 2 - Cocalinho, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 106 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 6 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Mundo Novo 2 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Cocalinho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mundo Novo 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cocalinho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mundo Novo 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cocalinho |  | 2030 | 2030-05-01 | 155622.39 | Leilão
26712 | SECC LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 500 kV Olindina - Camaçari II, C1, na SE AREMBEPE II | 2 x Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 27,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2032 | 2030-01-01 | 150270.93 | Leilão
26604 | LT | Reavaliação do atendimento à Região Nordeste de Goiás | Bahia | Goiás |  | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 900 MCM (RUDDY), 62,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE IACIARA MIM - 230 kV // SE IACIARA MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIG-A // SE Rio das Éguas | 002/2026 | O mais breve possível | 2031-11-01 | 148242.05 | Leilão
26517 | SECC LT | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV CIC - Campo Comprido, C1, na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600 mm² Al, 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 49 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 144727.24 | Leilão
26649 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo |  |  | SE 500 kV Campinas | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo AN Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo AN MIG-A MIM - 500 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 143899.77 | Leilão
26605 | SE | Reavaliação do atendimento à Região Nordeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT | 002/2026 | O mais breve possível | 2031-11-01 | 141024 | Leilão
26711 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 230/69 kV LAURO DE FREITAS II | 1° e 2° TF 230/69 kV, (6+1R) x 83,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2032 | 2030-01-01 | 139657.43 | Leilão
26728 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/138 kV Integradora | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 66,7 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 |  | 2032 | 2032-05-01 | 138522.99 | Leilão
24133 | SE | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1ϕ IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-07-01 | 136402.21 | Leilão
26607 | LT | Solução para problema de tensão na região de Arapiraca e Penedo | Alagoas | Alagoas |  | LT 230 kV Messias - Arapiraca III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 119 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Messias MIM - 230 kV // SE Messias MIG-A // SE Messias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Arapiraca III MIM - 230 kV // SE Arapiraca III MIG-A // SE Arapiraca III |  | O mais breve possível | 2032-01-01 | 134225.86 | Leilão
26778 | SE | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Passo Real | Subst. AT1 e AT2 230/138 kV, (6+2R) x 75 MVA 1Ф (Atual: 6+2R x 50 MVA) MIM - 138 kV Subst. CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 Subst. CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT Subst. IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Subst. IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 132873.47 | Instalação
19651 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1º, 2º e 3º ATF 230/138 kV, (9 + 1R) x 33,3 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 |  | 2030 | 2031-01-01 | 125730.59 | Substituição
26786 | SE | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 Desmobilização do BC02 para viabilizar a conexão do 3o ATF 500/345kV com custo de 10% de um equipamento novo 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 500 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 122084.69 | Leilão
26685 | SE | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará |  |  | SE 500 kV PECEM IV | 1°, 2° e 3° Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2032 | 2032-05-01 | 120083.08 | Leilão
26673 | LT | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Santo Ângelo - Panambi 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE SANTO ÂNGELO MIM - 230 kV // SE SANTO ÂNGELO EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE PANAMBI 3 MIM - 230 kV // SE PANAMBI 3 Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 84 km |  | 2030 | 2030-01-01 | 115879.93 | Leilão
26250 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Ibicoara - Brumado II, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ibicoara EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Brumado II MIM - 230 kV // SE Ibicoara MIM - 230 kV // SE Brumado II MIG-A // SE Ibicoara MIG-A // SE Brumado II Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 96 km | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 114615.24 | Leilão
26393 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico à Região de Sorocaba e Indaiatuba - Parte I | São Paulo |  |  | SE 440/88 kV Salto | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 440 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 112192.36 | Instalação
26601 | SE | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Cajazeiras | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 21 MVA CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) | 002/2026 | O mais breve possível | 2032-01-01 | 111670.81 | Leilão
26674 | LT | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Panambi 3 - Tapera 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 77 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE PANAMBI 3 MIM - 230 kV // SE PANAMBI 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE TAPERA 2 MIM - 230 kV // SE TAPERA 2 |  | 2030 | 2030-01-01 | 108193.05 | Leilão
24624 | SE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Olindina | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG-A | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 108069.18 | Leilão
23547 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 108031.63 | Leilão
26708 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Xinguara 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 72,6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara 2 MIM - 230 kV // SE Xinguara 2 MIG-A // SE Xinguara 2 |  | 2032 | 2032-05-01 | 107264.44 | Leilão
26760 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Cocalinho | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1° TF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф 2° TF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-05-01 | 106156.45 | Leilão
24107 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2032-01-01 | 103079.69 | Instalação
26787 | LT | Estudo de Atendimento à Região Sudoeste do Estado de São Paulo | São Paulo | Paraná |  | LT 230 kV Assis - Andirá Leste, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Assis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Andirá Leste MIM - 230 kV // SE Assis MIM - 230 kV // SE Andirá Leste MIG-A // SE Assis MIG-A // SE Andirá Leste |  | 2032 | 2032-01-01 | 100860.61 | Leilão
26374 | SE | Estudo de atendimento às cargas da região central do Mato Grosso - Parte I | Mato Grosso | Rondônia |  | SE 500/230/138 kV Sinop | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 133,3 MVA 1ϕ Substituição do 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 100370.4 | Instalação
26500 | LT | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Corumbá 2 - Fronteira Bolívia, C1 | Circuito Simples, 500 kV, 50 Hz, 4 x 750 MCM (ACAR 18/19), 35 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Corumbá 2 MIM - 500 kV // SE Corumbá 2 | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 99993.4 | Leilão
19211 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | O mais breve possível | 2030-07-01 | 88737.82 | Instalação
26675 | SE | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Panambi 3 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-01-01 | 88241.65 | Leilão
26682 | SECC LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Sobral III - PECEM II, C2, na SE PECEM IV | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | 2032 | 2032-05-01 | 87122.44 | Leilão
26495 | SE | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 440 kV Ilha Solteira 2 | 5° ATF 440/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 230 kV | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 86929.49 | Instalação
26790 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico à Região Sul de Roraima | Roraima | Roraima | Roraima | SECC LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1, na SE Novo Paraiso II | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 20 MVar 1Ф // SE Novo Paraiso II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 26,67 MVar 1Ф // SE Novo Paraiso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Circuito Duplo 500 kV, 3 x 950 MCM, 2 km CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A |  | 2032 |  | 86333.97 | Instalação
19252 | SE | Estudo da Região de Piracicaba | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 85408.76 | Instalação
26204 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Coletora Porto Velho | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2031 | 2031-01-01 | 84055.28 | Instalação
26757 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Serra da Mesa | 1° ATF 230/138 kV, (3+1R) x 50 MVA 1Ф 2° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 80885.32 | Instalação
19209 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 80396.48 | Instalação
26644 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Campinas - Itatiba, C1 | Circuito Simples 500 kV,3 x Campinas 1045 MCM (ACCC), 26,51 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 80085.35 | Instalação
19254 | SE | Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1ϕ Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 78766.51 | Instalação
26709 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 230 kV Onça Puma - Ourilândia do Norte, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 14 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Onça Puma MIM - 230 kV // SE Onça Puma MIG-A // SE Onça Puma EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ourilândia do Norte MIM - 230 kV // SE Ourilândia do Norte |  | 2032 | 2032-05-01 | 77482.33 | Leilão
26606 | SE | Reavaliação do atendimento à Região Nordeste de Goiás | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Rio das Éguas | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 76989.91 | Instalação
26751 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Mundo Novo 3 - São Miguel do Araguaia, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 75 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Mundo Novo 3 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE São Miguel do Araguaia MIM - 138 kV // SE Mundo Novo 3 MIM - 138 kV // SE São Miguel do Araguaia |  | 2030 | 2030-05-01 | 73776.64 | Instalação
26553 | LT | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C1 | Recapacitação com troca dos condutores |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 69431.92 | Instalação
26597 | SECC LT | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Ceará | Paraíba | Paraíba | SECC LT 230 kV Milagres - Coremas, C1 e C2 (CS), na SE Cajazeiras | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 26 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 26 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2032-01-01 | 69169.97 | Leilão
26793 | SE | Estudo de Atendimento à Região Sudoeste do Estado de São Paulo | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Chavantes | 1º, 2º e 3º TF 230/138 kV, 3 x 80 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 65079.54 | Substituição
26693 | SECC LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Pecém II - Pacatuba, C2, na SE PECÉM III | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | 2032 | 2032-05-01 | 64001.83 | Leilão
26782 | SE | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo |  |  | SE 345 kV Santana | 1° e 2° Reator de Barra 345 kV, 1 x 450 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 63233.13 | Leilão
26752 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 138/34.5 kV Mundo Novo 3 | 1° TF 138/34,5 kV, 1 x 40 MVA 3Ф 2° TF 138/34,5 kV, 1 x 40 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-05-01 | 62616.56 | Instalação
26792 | SE | Estudo de Atendimento à Região Sudoeste do Estado de São Paulo | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Assis | 1º e 2º TF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 60662.42 | Substituição
26589 | SE | Estudo de Modularização das Unidades Transformadoras da SE Mesquita | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Mesquita | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 66,7 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Desativação do compensador síncrono CS1 +100/-60 Mvar, conectado ao terciário do autotransformador T1 (CS1) MIM - 500 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 59197.01 | Instalação
26767 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico à Região de Sorocaba e Indaiatuba - Parte II | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 440 kV Oeste - Embu Guaçu, C1, na SE Vale das Cachoeiras | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 6 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM |  | 2030 | 2030-01-01 | 52744.36 | Leilão
26595 | LT | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba | Paraíba |  | LT 230 kV Coremas II - Coremas, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Coremas II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Coremas MIM - 230 kV // SE Coremas II MIG-A // SE Coremas II MIM - 230 kV // SE Coremas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 1,8 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 1,8 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2032-01-01 | 52316.14 | Leilão
26750 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Mundo Novo 3 - Nova Crixás, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 45 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Mundo Novo 3 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Nova Crixás MIM - 138 kV // SE Mundo Novo 3 MIM - 138 kV // SE Nova Crixás |  | 2030 | 2030-05-01 | 50963.44 | Instalação
26781 | SECC LT | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Itapeti - Tijuco Preto, C1, na SE Santana | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 49635.42 | Leilão
26785 | SECC LT | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo, C1 (CD), na SE Santana | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 795 MCM (DRAKE), 6,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 49625.08 | Leilão
26729 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 138 kV Integradora - Canaã dos Carajás, C1 e C2 (CD) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 27 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora MIM - 138 kV // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Canaã dos Carajás MIM - 138 kV // SE Canaã dos Carajás EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Canaã dos Carajás |  | 2032 | 2032-05-01 | 49093.57 | Instalação
26469 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV Ouro Preto 2 | 1º Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 MVar 1Ф 1º TF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф |  | 2032 | 2032-01-01 | 48866.3 | Substituição
26683 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Ceará |  | LT 500 kV PECEM III - PECEM IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECEM III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECEM IV MIG-A // SE PECEM III |  | 2032 | 2032-05-01 | 47382.37 | Leilão
24134 | SECC LT | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 46790.74 | Leilão
26720 | SECC LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV MATATU - COTEGIPE, C1, na SE NARANDIBA | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2030-01-01 | 46656.81 | Leilão
26784 | SECC LT | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo – Parte II | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 500 kV Lorena - Tijuco Preto, C1 (CD), na SE Santana | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2030 | 2030-01-01 | 46539.04 | Leilão
26719 | SECC LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Camaçari IV - Pituaçu, C1 (CD), na SE AREMBEPE II | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2030-01-01 | 45766.89 | Leilão
26285 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Maranhão |  | LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3ϕ // SE Coelho Neto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Coelho Neto Reconstrução Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 25 km MIM - 230 kV // SE Coelho Neto |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 45695.07 | Instalação
26512 | SECC LT | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1, na SE Barigui 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 0,1 km | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 45227.05 | Leilão
24876 | LT | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia | Rondônia |  | LT 138 kV Pimenta Bueno - Cacoal, C1 | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Pimenta Bueno EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Cacoal MIM - 138 kV // SE Pimenta Bueno MIM - 138 kV // SE Cacoal Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 46,9 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 44288.75 | Instalação
26768 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico à Região de Sorocaba e Indaiatuba - Parte II | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 88 kV Oeste - Araçariguama, C1 e C2 (CD), na SE Vale das Cachoeiras | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4 km Circuito Duplo 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 42993.43 | Leilão
25848 | LT | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia | Rondônia |  | LT 69 kV Coletora Porto Velho - Jaci-Paraná, C1 | EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Jaci-Paraná MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho MIM - 69 kV // SE Jaci-Paraná Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 42760.44 | Instalação
26753 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 138/69 kV Nova Crixás | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-05-01 | 42416.22 | Instalação
26754 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 138/69 kV São Miguel do Araguaia | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-05-01 | 42416.22 | Instalação
23269 | SE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 41592.21 | Instalação
26717 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 230/69 kV MATATU | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 200 MVA 3Ф |  | 2032 | 2030-01-01 | 40760.32 | Substituição
26369 | SE | Estudo de atendimento às cargas da região central do Mato Grosso - Parte I | Rondônia |  |  | SE 230/138 kV Brasnorte | 1° TF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2032-01-01 | 39700.17 | Instalação
26791 | SE | Estudo de Atendimento à Região Sudoeste do Estado de São Paulo | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Andirá Leste | 3º TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG-A |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 39666.7 | Instalação
26789 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico à Região Sul de Roraima | Roraima |  |  | SE 500 kV Boa Vista | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Custo de transferência dos reatores de linha da LT Equador - Boa Vista para a SE Boa Vista |  | 2032 |  | 38893.1 | Instalação
26774 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Araras - Araraquara, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araras EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 38723.07 | Substituição
26749 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Mundo Novo 2 - Mundo Novo 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 3 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Mundo Novo 2 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Mundo Novo 3 MIM - 138 kV // SE Mundo Novo 2 MIM - 138 kV // SE Mundo Novo 3 |  | 2030 | 2030-05-01 | 37730.66 | Instalação
21885 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 37409.85 | Instalação
26371 | SE | Estudo de atendimento às cargas da região central do Mato Grosso - Parte I | Rondônia |  |  | SE 230/138 kV Lucas do Rio Verde | 4° TF 230/138 kV, 3 x 25 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 37387.54 | Instalação
26713 | LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV LAURO DE FREITAS II - AREMBEPE II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 11,2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE LAURO DE FREITAS II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE AREMBEPE II MIM - 230 kV // SE LAURO DE FREITAS II MIM - 230 kV // SE AREMBEPE II |  | 2032 | 2030-01-01 | 37308.77 | Leilão
24105 | SECC LT | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 36890.54 | Leilão
24104 | SECC LT | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2030 | 2032-01-01 | 36511.56 | Instalação
26671 | LT | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 69 kV Cruz Alta 1 - Panambi, C1 | EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BS (HGIS) // SE PANAMBI Circuito Simples 69 kV, 1 x ACCC Liverpool (Ø 11,96 mm), 40 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 35625.6 | Substituição
26509 | SE | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Medianeira Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 34959.57 | Instalação
26508 | SE | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Foz do Iguaçu Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 34959.57 | Instalação
26762 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso |  |  | SE 138/34.5 kV Cocalinho 2 | 1° TF 138/34,5 kV, 1 x 30 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BS CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 69 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BS EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BS |  | 2030 | 2030-05-01 | 34241.86 | Instalação
24681 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1ϕ (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 34122.16 | Instalação
26746 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Itapaci | 1° TF 230/69 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 2° TF 230/69 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 33998.5 | Instalação
26603 | LT | Reavaliação do atendimento à Região Nordeste de Goiás | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Iaciara - Iaciara 2, C1 (CD) | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE IACIARA EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE IACIARA 2 MIM - 138 kV // SE IACIARA MIM - 138 kV // SE IACIARA 2 Circuito Duplo 138 kV, 1 x 900 MCM (RUDDY), 0,75 km |  | O mais breve possível | 2031-11-01 | 33645.35 | Instalação
26249 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 33529.63 | Instalação
26763 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Canarana | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф 2° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-05-01 | 33285.22 | Instalação
26609 | SE | Solução para problema de tensão na região de Arapiraca e Penedo | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 Compacto MIM - 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 Compacto MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 33133.3 | Instalação
26718 | SECC LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Camaçari II - MATATU, C1 (CD), na SE LAURO DE FREITAS II | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 4,29 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2030-01-01 | 32587.29 | Leilão
25823 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 230/138 kV Paraíso | 3° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 31992.97 | Instalação
26714 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 230 kV PIRAJA | 3° TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 31515.67 | Instalação
26668 | SE | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul |  |  | SE 138/69/23 kV Cruz Alta 1 | Subst. 1° TF 138/23 kV, 1 x 42 MVA 3Ф (Atual 1 x 25 MVA) Subst. CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BS a 3 chaves CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BS a 3 chaves MIM - 138 kV Subst 1° TF 69/23 kV, 1 x 42 MVA 3Ф (Atual 1 x 25 MVA) Adequação CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS a 3 chaves Adequação CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BS a 3 chaves Adequações no módulo geral 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 31066.11 | Substituição
26716 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 230 kV Camaçari II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 30125.36 | Instalação
23548 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km | 001/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 29497.71 | Leilão
26505 | SECC LT | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1, na SE Iguaçu | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 28940.28 | Leilão
26383 | SE | Estudo de Atendimento à SE Teresina | Piauí |  |  | SE 69/13.8 kV Teresina | 1° e 2° TF 69/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 13.8 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 28541.89 | Substituição
26670 | SE | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Tapera 2 | 4° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 28429.02 | Instalação
26240 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Brumado II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 002/2026 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 28321.69 | Instalação
24683 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 28321.69 | Instalação
26686 | SE | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500 kV Açu III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2032 | 2032-05-01 | 28228.73 | Instalação
26443 | SE | Estudo de atendimento à região de Goiânia – Aumento da confiabilidade na SE Goiânia Leste | Goiás |  |  | SE 230/13.8 kV Goiânia Leste | CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 13.8 kV MIG (Terreno Urbano) |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 27321.82 | Instalação
26599 | SE | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Coremas | 1° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2032 | 2032-11-01 | 26661.38 | Substituição
26772 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Ribeirão Preto - Santa Bárbara D'Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Santa Bárbara D'oeste |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 25815.38 | Substituição
26776 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Piracicaba - Santa Bárbara D'Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Piracicaba EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Santa Bárbara D'oeste |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 25815.38 | Substituição
26072 | SE | PARECER TECNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANCILAR - UHE XINGÓ | Bahia |  |  | SE 500 kV Xingó | Retrofit unidades de geração para operar como síncronos |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 25445.28 | Instalação
25351 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 138 kV Flores - Bom Nome, C1, na SE Bom Nome II | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV Circuito Simples 138 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km Circuito Simples 138 kV, 1 x 336.4 MCM (LINNET), 7 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 25022.85 | Instalação
21253 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 24887.97 | Instalação
26506 | SECC LT | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1, na SE Iguaçu | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 24703.4 | Leilão
26507 | SECC LT | Estudo de Confiabilidade para a Região de Foz do Iguaçu - PR | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 002/2026 | 2030 | 2030-01-01 | 24703.4 | Leilão
26209 | SECC LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia | Rondônia | Rondônia | SECC LT 230 kV Abunã - Porto Velho, C1 (CD), na SE Coletora Porto Velho | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (DRAKE), 1 km | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 23886.64 | Instalação
26210 | SECC LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia | Rondônia | Rondônia | SECC LT 230 kV Abunã - Porto Velho, C2, na SE Coletora PV | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 Circuito Simples 230kV, ACAR 18/19 2 x 850 MCM, 1 km Circuito Simples 230kV, ACAR 18/19 2 x 850 MCM, 1 km | 001/2026 | O mais breve possível | 2031-01-01 | 23642.53 | Instalação
26218 | LT | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia | Rondônia |  | LT 69 kV Coletora Porto Velho - Centro, C1 | EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Centro MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho MIM - 69 kV // SE Centro Circuito Simples 69 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 20 km |  | 2032 | 2032-01-01 | 22306.98 | Instalação
26160 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Apucarana - Sarandi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 41.52 km |  | 2031 | 2031-06-01 | 21384.56 | Instalação
26224 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás |  |  | SE 138/69 kV Britânia | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 20406.25 | Instalação
26228 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Matrinchã 2 - Matrinchã, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã 2 MIM - 138 kV // SE Matrinchã MIM - 138 kV // SE Matrinchã 2 |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 19962.76 | Instalação
24402 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 19702.74 | Instalação
26384 | SE | Estudo de Atendimento à SE Teresina | Piauí |  |  | SE 230/13.8 kV Teresina | 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 40 MVA 3ϕ |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 19640.2 | Instalação
25643 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ |  | 2032 | 2032-01-01 | 18427.29 | Instalação
26411 | LT | Reforço na LT 88KV Presidente Prudente – Paraguaçu Paulista II | São Paulo | São Paulo |  | LT 88/0 kV Cocal - Paraguaçu Paulista II, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Paraguaçu Paulista II MIM - 138 kV // SE Paraguaçu Paulista II Circuito Duplo 138 kV, 1 x 336.4 MCM (ORIOLE), 1 km |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 17596.54 | Instalação
26596 | LT | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Ceará | Paraíba |  | LT 230 kV Milagres - Coremas, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km |  | O mais breve possível | 2032-01-01 | 16800.64 | Instalação
26761 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso |  | LT 138 kV Cocalinho - Cocalinho 2, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 3 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Cocalinho EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BS // SE Cocalinho 2 |  | 2030 | 2030-05-01 | 16604.3 | Instalação
18892 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km |  | 2031 | 2031-01-01 | 16529.77 | Substituição
26677 | SE | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul |  |  | SE 69/13.8 kV Panambi | Subst. TR1 69/13,8 kV, 1 x 42 MVA 3Ф (atual 25 MVA) MIM - 69 kV MIM - 13,8 kV Adequações no módulo geral 69 kV Adequações no módulo geral 13,8 kV Adequação CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS 3 chaves Substituição CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS 3 chaves |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 16063.36 | Instalação
18641 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 15153.72 | Instalação
26726 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2032 | 2032-05-01 | 14385.76 | Leilão
25313 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Camaçari II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 14358.41 | Instalação
26287 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 13552.22 | Instalação
26779 | LT | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 138 kV UHE Jacuí - Passo Real, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 1 x ACCC Linnet (Ø 18,29 mm), 7,9 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 13237 | Instalação
26775 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Araraquara - Piracicaba, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Piracicaba |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 12907.69 | Substituição
26721 | LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV LAURO DE FREITAS II - MATATU, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x ACCC Cordoba, 21,4 km (recondutorar) |  | 2032 | 2030-01-01 | 12404.08 | Substituição
25849 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Jaru | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 11804.59 | Instalação
26610 | LT | Solução para problema de tensão na região de Arapiraca e Penedo | Alagoas | Alagoas |  | LT 69 kV Cidade Universitária - Maceió II, C1 | EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Maceió II MIM - 69 kV // SE Maceió II EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BS // SE Cidade Universitária MIM - 69 kV // SE Cidade Universitária Circuito Simples 69 kV, 1 x 740,8 MCM (FLINT), 6 km |  | 2030 | 2030-01-01 | 11527 | Instalação
26742 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Cruzeiro do Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2032-05-01 | 9191.44 | Instalação
25177 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5318.54 | Instalação
25824 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C2 | EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5318.54 | Instalação
25184 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | LT 138 kV Paraíso - Santa Cruz II, C2 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5244.48 | Instalação
26735 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Rio Branco I | Módulo BD4 Híbrido em substituição à conexão BPT existente - Vão do T02 230/138kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5000 | Instalação
26736 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Rio Branco I | Módulo BD4 Híbrido em substituição à conexão BPT existente - Vão do CE01 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5000 | Instalação
26737 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Rio Branco I | Módulo BD4 Híbrido em substituição à conexão BPT existente - Vão da LT Rio Branco I - Tucumã |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 5000 | Instalação
26743 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Rio Branco I | Módulo BD4 Híbrido em substituição à conexão BPT existente - Vão da LT Rio Branco I - Feijó |  | 2032 | 2032-05-01 | 5000 | Instalação
26288 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Piauí |  | LT 230 kV Coelho Neto - Teresina I, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 4710.56 | Instalação
26552 | LT | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto 2, C1 | Recapacitação através de alteamento dos cabos |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 3419.51 | Instalação
26722 | LT | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV NARANDIBA - MATATU, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x ACCC Cordoba, 5,1 km (recondutorar) |  | 2032 | 2030-01-01 | 3147.82 | Substituição
26290 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Maranhão |  | LT 230 kV Caxias II - Heineken, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 1404.9 | Instalação
26615 | SE | Adequações – Subestação Santa Marta | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Camaquã | Substituição do 1º TF (TR-1) 230/69 kV – 83 MVA (3Ø) da SE Camaquã pelo TR-11 230/69 kV - 83 MVA de Santa Marta |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 946.97 | Substituição
23722 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Charqueadas | Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 0 | Instalação
26410 | LT | Reforço na LT 88KV Presidente Prudente – Paraguaçu Paulista II | São Paulo | São Paulo |  | LT 88 kV Presidente Prudente - Paraguaçu Paulista II, C1 e C2 (CD) |  |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 0 | Instalação
26588 | SE | Estudo de Modularização das Unidades Transformadoras da SE Mesquita | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Mesquita | Desativação dos Bancos de Capacitores C1, C2, C3 e C4 Desativação do Transformador T3 |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 0 | Instalação
26739 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230 kV Rio Branco I | Adequação do vão da LT Rio Branco I - Abunã C3, atualmente em BPT mas licitada como BD4. |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 0 | Instalação

## Empreendimentos_PELP
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2026 ) R$ / 1000 | Contratação
26626 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte | São Paulo |  | LT 600 kV Angicos - Itaporanga 2, C1 | Linha CC ±600 kV, 2500 km, 6 x 2167 MCM (Kiwi) |  | 2034 | 2034-01-01 | 9180317.1 | Leilão
26625 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo |  |  | SE 500 kV Itaporanga 2 | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (3000MW) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM - segregação de barramento MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2034 | 2034-01-01 | 3509746.5 | Leilão
26624 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500 kV Angicos | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (3000MW) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM - segregação de barramento MIM - 500 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2034 | 2034-01-01 | 3505932.17 | Leilão
23743 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 393.46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1ϕ // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1ϕ // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 |  | 2040 | 2040-01-01 | 2105292.49 | Leilão
26691 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Piauí |  | LT 500 kV PECÉM IV - Parnaíba III, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 342 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PARNAÍBA III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE PARNAÍBA III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 342 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECÉM IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE PARNAÍBA III MIM - 500 kV // SE PARNAÍBA III MIM - 500 kV // SE PECÉM IV MIG-A // SE PARNAÍBA III Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 63,33 Mvar 1Ф // SE PECÉM IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 63,33 Mvar 1Ф // SE PARNAÍBA III |  | 2036 | 2036-05-01 | 1907193.38 | Leilão
24644 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1ϕ // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1ϕ // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km |  | 2033 | 2038-01-01 | 1514655.7 | Leilão
26642 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | Paraná |  | LT 500 kV Itaberá - Curitiba Oeste, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE ITABERÁ Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE CURITIBA OESTE EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABERÁ EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE CURITIBA OESTE IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABERÁ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE CURITIBA OESTE CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE ITABERÁ CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE CURITIBA OESTE MIM - 500 kV // SE ITABERÁ MIM - 500 kV // SE CURITIBA OESTE Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 200 km Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 200 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 1507459.89 | Leilão
24646 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1ϕ // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1ϕ // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km |  | 2033 | 2038-01-01 | 1215824.89 | Leilão
25163 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Tocantins |  | LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3ϕ // SE Miracema Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3ϕ // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1ϕ // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema MIM - 500 kV // SE Gurupi MIG-A // SE Gurupi MIG-A // SE Miracema Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km |  | 2037 | 2038-01-01 | 1059260.4 | Leilão
26636 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV São Gonçalo do Pará - Itajubá 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 277 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 71,66 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 71,66 Mvar 1Ф // SE Itajubá 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itajubá 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itajubá 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itajubá 3 MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE Itajubá 3 |  | 2034 | 2034-01-01 | 1007631.63 | Leilão
26639 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Santa Catarina | Paraná |  | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Curitiba Oeste, C2 | Circuito Simples 525 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 245 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Abdon Batista 2 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 |  | 2035 | 2035-01-01 | 939950.72 | Leilão
26638 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | Minas Gerais |  | LT 500 kV Assis - Marimbondo II, C2 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,33 Mvar 1Ф // SE Assis Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 295 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 884698.33 | Leilão
26631 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Araraquara 2 - Itaporanga 2, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Itaporanga 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 MIM - 500 kV // SE Itaporanga 2 Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 240 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 761495.09 | Leilão
25166 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Porangatu 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km |  | 2037 | 2038-01-01 | 707329.65 | Leilão
25168 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Barro Alto Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade MIM - 500 kV // SE Trindade MIG-A // SE Trindade Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km |  | 2037 | 2038-01-01 | 699394.62 | Leilão
24648 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1ϕ // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1ϕ // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km |  | 2033 | 2038-01-01 | 696499.16 | Leilão
25164 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Goiás |  | LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ // SE Porangatu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu |  | 2037 | 2038-01-01 | 665390.65 | Leilão
26681 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Ceará |  | LT 500 kV Jaguaruana II - PECEM IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 200 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE JAGUARUANA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECEM IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECEM IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE PECEM IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE JAGUARUANA II MIM - 500 kV // SE PECEM IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 30,23 Mvar 1Ф // SE JAGUARUANA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 30,23 Mvar 1Ф // SE PECEM IV |  | 2036 | 2036-05-01 | 593529.72 | Leilão
24645 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo |  |  | SE 500/345 kV Tijuco Preto 2 | 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1ϕ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 507262.45 | Leilão
25165 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500 kV Porangatu 2 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1ϕ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-300/+300) Mvar MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 454553.64 | Leilão
26680 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Rio Grande do Norte | Ceará |  | LT 500 kV Angicos - Jaguaruana II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 157 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE ANGICOS EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE JAGUARUANA II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE JAGUARUANA II MIM - 500 kV // SE JAGUARUANA II MIG-A // SE JAGUARUANA II |  | 2036 | 2036-05-01 | 436402.29 | Leilão
26640 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Paraná | Santa Catarina |  | LT 525 kV Curitiba Oeste - Joinville Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 900 MCM (RUDDY), 75 km Circuito Duplo 525 kV, 4 x 900 MCM (RUDDY), 45 km (Lançamento do D1) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul MIM - 525 kV // SE Joinville Sul |  | 2034 | 2034-01-01 | 402601.06 | Leilão
24349 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1ϕ 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1ϕ 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 389112.89 | Leilão
18662 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 381437.11 | Leilão
23740 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1ϕ 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 361559.63 | Leilão
26684 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará | Piauí |  | LT 500 kV TIANGUA II - PARNAIBA III, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 111 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE TIANGUA II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE PARNAIBA III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE TIANGUA II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE TIANGUA II MIG-A // SE PARNAIBA III |  | 2036 | 2036-05-01 | 331616.79 | Leilão
24647 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 |  | 2033 | 2038-01-01 | 321056.33 | Leilão
23742 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 303242.52 | Leilão
21289 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3ϕ // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3ϕ // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas |  | 2037 | 2037-01-01 | 300149.53 | Leilão
23744 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) |  | 2040 | 2040-01-01 | 279523.72 | Leilão
21290 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis |  | 2035 | 2035-01-01 | 278657.63 | Leilão
26643 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Itatiba - Ibiúna, C1 | Circuito Simples 500 kV,3 x Campinas 1045 MCM (ACCC), 87,24 km |  | 2035 | 2035-01-01 | 262538.28 | Instalação
26598 | LT | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 226 km |  | 2033 | 2033-11-01 | 258325.85 | Instalação
25456 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 80 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 240599.29 | Leilão
26692 | LT | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Piauí | Piauí |  | LT 500 kV BOA ESPERANÇA - SOL DE ITAUERA, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE BOA ESPERANÇA EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE SOL DE ITAUERA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE BOA ESPERANÇA IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE SOL DE ITAUERA MIG-A // SE BOA ESPERANÇA MIM - 500 kV // SE BOA ESPERANÇA MIG-A // SE SOL DE ITAUERA MIM - 500 kV // SE SOL DE ITAUERA Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 74 km |  | 2036 | 2036-05-01 | 238695.38 | Leilão
25457 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco Sobrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV MIM - 230 kV // SE Areia MIM - 230 kV // SE Pato Branco |  | 2040 | 2040-01-01 | 214244.3 | Leilão
25167 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500/230 kV Barro Alto | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1ϕ 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 205015.62 | Leilão
26627 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo |  |  | SE 500 kV Itaberá | 1° ATF 765/500 kV, (3+1R) x 550 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 765 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 765 kV, Arranjo DJM MIM - 765 kV MIG (Terreno Rural) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2034 | 2034-01-01 | 204517.04 | Leilão
25721 | LT | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Monte Alegre 2 - Uberlândia 10, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Monte Alegre 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 104 km |  | 2033 | 2033-01-01 | 199879.18 | Leilão
26628 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Itaberá - Itaporanga 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 MIM - 500 kV // SE Itaberá MIM - 500 kV // SE Itaporanga 2 Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 188092.16 | Leilão
26629 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Itaberá - Itaporanga 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 MIM - 500 kV // SE Itaberá MIM - 500 kV // SE Itaporanga 2 |  | 2034 | 2034-01-01 | 188092.16 | Leilão
26630 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | São Paulo |  | LT 500 kV Itaberá - Itaporanga 2, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaberá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itaporanga 2 MIM - 500 kV // SE Itaberá MIM - 500 kV // SE Itaporanga 2 Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 188092.16 | Leilão
23716 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 |  | 2040 | 2040-01-01 | 179790.07 | Leilão
23721 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita |  | 2040 | 2040-01-01 | 178793.82 | Leilão
20640 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova |  | 2035 | 2035-01-01 | 172750.81 | Leilão
23752 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 164273.88 | Leilão
26635 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | LT 500 kV Angicos - Monte Verde, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Angicos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Monte Verde IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Angicos IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Monte Verde MIM - 500 kV // SE Angicos MIM - 500 kV // SE Monte Verde Circuito Simples 500 kV, 4 x 900 MCM (RUDDY), 42 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 164053.91 | Leilão
23753 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 160931.74 | Leilão
23749 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 159890.14 | Leilão
20410 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 159224.71 | Leilão
20409 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 156737.13 | Leilão
18885 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 151214.74 | Leilão
18876 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 147975.77 | Leilão
26645 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Gentio do Ouro II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 146008.4 | Leilão
26646 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Ourolândia II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 146008.4 | Leilão
26648 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Piauí |  |  | SE 500 kV Queimada Nova II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 146008.4 | Leilão
26637 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo | Paraná |  | LT 500 kV Assis - Londrina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x Phosphorus 838 MCM (CAL1120), 121 km |  | 2035 | 2035-01-01 | 145109.41 | Instalação
26651 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo |  |  | SE 500 kV Lorena | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo AN Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo AN MIM - 500 kV MIG-A |  | 2034 | 2034-01-01 | 143899.77 | Leilão
26647 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Jussiape | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 142719.04 | Leilão
23751 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 141905.06 | Leilão
24348 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 141767.62 | Leilão
26727 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 141756.87 | Leilão
21096 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 141066.27 | Leilão
26650 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | São Paulo |  |  | SE 500 kV Taubaté | Compensador Síncrono, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo BDDD IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 140499.87 | Leilão
18443 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 139064.73 | Instalação
23720 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1ϕ (reserva) // SE Itá EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Itá Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 137302.7 | Leilão
23741 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1ϕ 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 131509.42 | Instalação
19320 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 127963.52 | Leilão
19327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 127963.52 | Leilão
21287 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça |  | 2037 | 2037-01-01 | 126338.14 | Leilão
18664 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 122179.99 | Leilão
25948 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Mussuré II | 1º, 2º, 3º e 4º TF 230/69 kV, 4 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 121890.08 | Substituição
20407 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 121640.06 | Leilão
26235 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Niquelândia - Barro Alto, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 90 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Niquelândia MIM - 230 kV // SE Barro Alto MIM - 230 kV // SE Niquelândia MIG-A // SE Barro Alto MIG-A // SE Niquelândia |  | 2037 | 2037-01-01 | 121506.71 | Leilão
18651 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 121438.64 | Leilão
26364 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte II | Bahia |  |  | SE 230 kV Itabuna III | CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 Dispositivo de Controle Automático de Reativos 230 kV, 1 x (-100/+100) Mvar MIM - 230 kV MIG-A |  | 2039 | 2039-01-01 | 119177.24 | Leilão
24980 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Rio Novo do Sul | 2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 116182.72 | Instalação
25157 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão |  | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Graça Aranha |  | 2037 | 2038-01-01 | 115065.52 | Leilão
20426 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 |  | 2040 | 2040-01-01 | 114970.16 | Leilão
23750 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) |  | 2033 | 2033-01-01 | 114713.44 | Leilão
25719 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 3° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 113638.05 | Instalação
25458 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Palmas 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 113591.54 | Leilão
26557 | SE | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Santos Dumont 2 | 2° ATF 500/345 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | 2039 | 2039-11-01 | 111217.8 | Instalação
26634 | SECC LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | SECC LT 500 kV Monte Verde - Açu III, C1, na SE Angicos | Circuito Duplo 500 kV, 4 x CAL1120 Selenium, 10 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 111181.9 | Leilão
20418 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 110482.43 | Leilão
21327 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 110342.7 | Leilão
18649 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 108031.63 | Leilão
20424 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos |  | 2040 | 2040-01-01 | 107934.07 | Leilão
25790 | SE | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Santo Amaro da Imperatriz | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 106592.75 | Leilão
24346 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 106118.79 | Leilão
18958 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 105273.72 | Instalação
26556 | LT | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Conselheiro Lafaiete - Barbacena, C1 | Recapacitação com troca de condutores |  | 2039 | 2039-11-01 | 104640.12 | Instalação
26672 | LT | Atendimento às Regiões de Panambi e de Cruz Alta – RS | Santa Catarina | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Campos Novos - Lagoa Vermelha 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 72 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE LAGOA VERMELHA 2 MIM - 230 kV // SE LAGOA VERMELHA 2 |  | 2036 | 2036-01-01 | 102702.42 | Leilão
18440 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 102556.83 | Instalação
18442 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 102208.23 | Instalação
18663 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 |  | 2040 | 2040-01-01 | 102152.29 | Leilão
26765 | SE | Soluções para redução dos níveis de curto-circuito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 4º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV MIG-A |  | 2035 | 2035-01-01 | 100676.81 | Instalação
24384 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1ϕ EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 97279.29 | Instalação
18476 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II |  | 2035 | 2035-01-01 | 96250.5 | Leilão
19349 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 |  | 2040 | 2040-01-01 | 95794.37 | Leilão
20425 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 95791.49 | Leilão
26602 | SE | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Pernambuco |  |  | SE 500/230 kV Bom Nome II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-11-01 | 93983.8 | Instalação
19326 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 92452.86 | Instalação
24649 | SECC LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM |  | 2040 | 2040-01-01 | 91912.44 | Leilão
19037 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 90591.89 | Instalação
26633 | SECC LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | SECC LT 500 kV João Câmara III - Açu III, C2, na SE Angicos | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV Circuito Simples 500 kV, 4 x CAL1120 944 MCM 61/0, 5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x CAL1120 944 MCM 61/0, 5 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 88242.39 | Leilão
19011 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2032-01-01 | 86780.32 | Instalação
19039 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 86780.32 | Instalação
26707 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230 kV Integradora | 3° TF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 84751.4 | Instalação
18453 | SE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | Roraima |  |  | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 82382.55 | Instalação
18827 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 82367.17 | Instalação
21288 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 80107.16 | Instalação
19247 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | São Paulo |  |  | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 79760.1 | Instalação
24975 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Viana 2 | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM |  | 2038 | 2038-01-01 | 79143.21 | Instalação
24642 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1ϕ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | 2033 | 2038-01-01 | 79134.12 | Leilão
24406 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 76989.91 | Instalação
23754 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) |  | 2040 | 2040-01-01 | 76664.48 | Leilão
24263 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 76654.13 | Instalação
26234 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Firminópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmeiras MIM - 230 kV // SE Firminópolis MIM - 230 kV // SE Palmeiras MIG-A // SE Firminópolis MIG-A // SE Palmeiras Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 48 km |  | 2037 | 2037-01-01 | 76453.43 | Leilão
18666 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 76216.63 | Leilão
19291 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 75586.71 | Substituição
21248 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 72504.09 | Instalação
26497 | SE | Estudo de Interligação Internacional Brasil - Bolívia (Etapa I) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Sarandi | 4° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 72504.09 | Instalação
23272 | LT | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá |  | 2035 | 2035-01-01 | 71981.98 | Leilão
18849 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 71459.09 | Instalação
18952 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 70313.01 | Instalação
26725 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/138 kV Serra Pelada | 3° ATF 500/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 69066.36 | Instalação
24370 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste |  | 2040 | 2040-01-01 | 68120.15 | Leilão
19034 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Piauí |  |  | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 67647.51 | Instalação
21101 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira |  | 2037 | 2037-01-01 | 67433.59 | Leilão
24371 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 66903.25 | Leilão
19650 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 65648.5 | Instalação
23267 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A |  | 2037 | 2037-01-01 | 65553.68 | Instalação
21097 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km |  | 2037 | 2037-01-01 | 64805.36 | Leilão
25714 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV Emborcação | 2° e 3° ATF 500/138 kV, 2 x 300 MVA 3ϕ 2° ATF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3ϕ |  | 2033 | 2033-01-01 | 62065.76 | Instalação
26590 | SE | Estudo de Modularização das Unidades Transformadoras da SE Mesquita | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Mesquita | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 233,33 MVA 1Ф Desativação do Transformador T2 |  | 2037 | 2037-11-01 | 61360.46 | Instalação
26591 | SE | Estudo de Modularização das Unidades Transformadoras da SE Mesquita | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Mesquita | Remanejamento do Transformador T4 para reserva fria Desativação do Transformador T1 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 233,33 MVA 1Ф |  | 2047 | 2047-11-01 | 61360.46 | Instalação
25722 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV São Gotardo 2 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG-A |  | 2033 | 2033-01-01 | 60217.75 | Instalação
25707 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Canoinhas | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 58312.93 | Instalação
26641 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Juazeiro III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 57857.1 | Instalação
26511 | SE | Reforços na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral - PR | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Barigui 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 57736.56 | Leilão
23755 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 57118.66 | Leilão
20896 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 54501.22 | Instalação
18491 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1ϕ IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 53392.95 | Instalação
18465 | SE | Estudo de Suprimento à Palmas | Tocantins |  |  | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 53010.53 | Instalação
25792 | LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Biguaçu - Santo Amaro da Imperatriz, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santo Amaro da Imperatriz MIM - 230 kV // SE Biguaçu MIM - 230 kV // SE Santo Amaro da Imperatriz Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 24 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 52736.37 | Leilão
26687 | SE | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará |  |  | SE 500 kV Jaguaruana II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф |  | 2036 | 2036-05-01 | 52506.03 | Instalação
18957 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2034 | 2037-01-01 | 52348.99 | Instalação
18784 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2038 | 2038-01-01 | 49962.82 | Instalação
24374 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação |  | 2040 | 2040-01-01 | 48363.52 | Substituição
26689 | SE | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Piauí |  |  | SE 500 kV Parnaíba III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 63,33 Mvar 1Ф |  | 2036 | 2036-05-01 | 47667.97 | Instalação
26632 | SECC LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte III: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Nordeste e Importação da Região Sul | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | SECC LT 500 kV João Câmara III - Açu III, C2, na SE Monte Verde | Circuito Simples 500 kV, 4 x CAL1120 944 MCM 61/0, 0,4 km Circuito Simples 500 kV, 4 x CAL1120 944 MCM 61/0, 0,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 46939.43 | Leilão
19672 | SE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1ϕ CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 46836.54 | Instalação
23756 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3ϕ 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 46621.77 | Instalação
26688 | SE | Estudo Prospectivo para Inserção de Cargas Eletrointensivas na Região Nordeste | Ceará |  |  | SE 500 kV Tianguá II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф |  | 2036 | 2036-05-01 | 46297.6 | Instalação
23747 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 44697.05 | Leilão
23745 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga |  | 2040 | 2040-01-01 | 44364.15 | Leilão
26764 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Canarana | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 40 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-05-01 | 44263.7 | Instalação
25912 | SE | Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco) | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Irecê | 1º, 2º e 3º TF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 3ϕ |  | 2037 | 2037-01-01 | 44258.84 | Substituição
26747 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Itapaci | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV 3° ATF 230/138 kV, 3 x 33,33 MVA 1Ф |  | 2033 | 2033-05-01 | 42947.35 | Instalação
18938 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 42465.82 | Instalação
23748 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 41850.58 | Instalação
20893 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT Aquisição de Terreno MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 41396.66 | Instalação
18934 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 41086.18 | Instalação
24373 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação |  | 2040 | 2040-01-01 | 38138.09 | Substituição
19317 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 38029.65 | Instalação
19319 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 38029.65 | Instalação
19323 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 38029.65 | Instalação
23972 | LT | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km |  | 2039 | 2039-01-01 | 37647.2 | Instalação
23975 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 37179.14 | Instalação
26748 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Barro Alto | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV 4° TF 230/69 kV, (3+1R) x 16,66 MVA 1Ф |  | 2036 | 2036-05-01 | 37071.13 | Instalação
26555 | LT | Desempenho da malha 345 kV da região de Belo Horizonte e Mantiqueira - Parte 1 | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Jeceaba - Conselheiro Lafaiete, C1 | Recapacitação com troca de condutores |  | 2039 | 2039-11-01 | 36837.3 | Instalação
18441 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 36330.46 | Instalação
18512 | SE | Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | Pará |  |  | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2035 | 2038-01-01 | 36330.46 | Instalação
24447 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 36103.92 | Instalação
25909 | SE | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Vila Maria | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 36103.92 | Instalação
24448 | SECC LT | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 35832.2 | Leilão
18637 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 35638.03 | Instalação
18642 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 35638.03 | Instalação
18644 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 35638.03 | Instalação
23746 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) |  | 2040 | 2040-01-01 | 35628.98 | Leilão
20416 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 35207.74 | Instalação
26723 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 230 kV Xinguara 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-05-01 | 35134.87 | Instalação
18869 | SECC LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 35110.24 | Leilão
20327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2037 | 2039-01-01 | 35086.68 | Instalação
19348 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 34971.12 | Leilão
19342 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 34959.57 | Instalação
20408 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 34959.57 | Instalação
20412 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 34959.57 | Instalação
23760 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 34959.57 | Instalação
18480 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 34887.22 | Instalação
18955 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2039-01-01 | 34887.22 | Instalação
21325 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 34831.38 | Leilão
24191 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 34645.63 | Leilão
18954 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 34413.25 | Instalação
18444 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 33833.18 | Instalação
18446 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 33833.18 | Instalação
20419 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 33627.83 | Leilão
21330 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 33488.09 | Leilão
18494 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 33133.3 | Instalação
23974 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 33042.32 | Instalação
24372 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 33017.46 | Leilão
26724 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/138 kV Onça Puma | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 32585.87 | Instalação
18447 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 32579.15 | Instalação
18445 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 32517.85 | Instalação
18529 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 32338.22 | Instalação
26217 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Porto Velho | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 32226.81 | Substituição
26221 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Porto Velho | 1° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 32226.81 | Substituição
18524 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230/138 kV Rurópolis | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 32217.71 | Instalação
20900 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 31799.58 | Instalação
26380 | SE | Estudo de Atendimento à SE Teresina | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Teresina | 1° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2036 | 2036-01-01 | 31786.86 | Substituição
18667 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 31506.53 | Leilão
18668 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 31506.53 | Leilão
18669 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 31506.53 | Leilão
19243 | SE | Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 31371.75 | Instalação
24686 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 31079.83 | Instalação
24375 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação |  | 2040 | 2040-01-01 | 30991.12 | Instalação
18975 | SE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 30951.38 | Instalação
19904 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 30951.38 | Instalação
23263 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 30860.4 | Instalação
24722 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Itabaiana | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 30556.9 | Substituição
25791 | SECC LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Palhoça - Gaspar II, C1 (CD), na SE Santo Amaro da Imperatiz | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 29634.17 | Leilão
18471 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 29623.95 | Instalação
18856 | SE | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29589.59 | Leilão
24369 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) |  | 2040 | 2040-01-01 | 29518.02 | Leilão
24875 | SE | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 29468.41 | Instalação
26216 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 29468.41 | Instalação
24192 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 29373.75 | Instalação
26219 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230 kV Abunã | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 29339.84 | Instalação
19295 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 28858.45 | Substituição
26220 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230 kV Abunã | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 28654.09 | Substituição
18944 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Alegrete 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 28429.02 | Instalação
20892 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 28429.02 | Instalação
18834 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 28321.69 | Instalação
18836 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 28321.69 | Instalação
19339 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km |  | 2039 | 2039-01-01 | 28254.69 | Leilão
19340 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 28254.69 | Leilão
23757 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 28246.65 | Leilão
26363 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte II | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Santo Antônio de Jesus | 4º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 28230.71 | Instalação
26730 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 138 kV Integradora - Canaã dos Carajás, C1 e C2 (CD) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 27 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora MIM - 138 kV // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Canaã dos Carajás MIM - 138 kV // SE Canaã dos Carajás |  | 2036 | 2036-05-01 | 27957.63 | Instalação
26608 | SE | Solução para problema de tensão na região de Arapiraca e Penedo | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Rio Largo II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 27873.59 | Instalação
26715 | SE | Avaliação do Controle de Tensão e Condições de Atendimento à Região Metropolitana de Salvador | Bahia |  |  | SE 230 kV POLO | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2035 | 2030-01-01 | 27416.32 | Instalação
18461 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 27081.17 | Instalação
24357 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3ϕ (Subst. 2x 50 MVA) |  | 2035 | 2035-01-01 | 27074.83 | Substituição
18793 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 26882.26 | Instalação
25851 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Ariquemes | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 26665.8 | Instalação
26600 | SE | Estudo De Atendimento Aos Sertões De Pernambuco e Da Paraíba | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Coremas | 2° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | 2035 | 2035-11-01 | 26661.38 | Substituição
26744 | SE | Soluções para aumento da confiabilidade no atendimento às cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul | Acre |  |  | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-05-01 | 26359.8 | Instalação
24441 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 26086.35 | Instalação
18574 | LT | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 25944.28 | Substituição
25459 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE Palmas 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 25231.03 | Leilão
24351 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 24887.97 | Instalação
18786 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 24808.23 | Instalação
18788 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 24808.23 | Instalação
18795 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 24808.23 | Instalação
26731 | SE | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará |  |  | SE 138 kV Seccionadora | IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Urbano) EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2036 | 2036-05-01 | 24385.5 | Instalação
25717 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1ϕ CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 23499.67 | Instalação
24643 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 19185.75 | Leilão
24652 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 19185.75 | Leilão
26734 | LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará |  | LT 138 kV Parauapebas - Seccionadora, C2 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 4,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Parauapebas MIM - 138 kV // SE Parauapebas EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Seccionadora MIM - 138 kV // SE Seccionadora |  | 2036 | 2036-05-01 | 18926.7 | Instalação
21603 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Ijuí 2 | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3ϕ CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 17468.79 | Instalação
24092 | SECC LT | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 17224.21 | Instalação
26732 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará | Pará | SECC LT 138 kV Parauapebas - Nova Parauapebas, C1 (CD), na SE Seccionadora | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 17115.15 | Instalação
26733 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Sudeste do Pará | Pará | Pará | Pará | SECC LT 138 kV Nova Parauapebas - Canaã dos Carajás, C1 (CD), na SE Seccionadora | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-05-01 | 17115.15 | Instalação
19353 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 16354.32 | Leilão
21331 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km |  | 2034 | 2034-01-01 | 16264.51 | Leilão
23733 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km |  | 2040 | 2040-01-01 | 15855.15 | Leilão
25605 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | Rio de Janeiro |  |  | SE 138/13.8 kV Angra | 2° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3ϕ CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT |  | 2038 | 2038-01-01 | 15242.66 | Instalação
18645 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 15153.72 | Instalação
18650 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 15153.72 | Instalação
26487 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar |  | 2040 | 2040-01-01 | 15153.72 | Instalação
18573 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 14970.76 | Instalação
18587 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 230 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 14970.76 | Instalação
18682 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 14970.76 | Instalação
24265 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 14897.11 | Instalação
18594 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 14564.27 | Instalação
18522 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Pará |  |  | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 14279.66 | Instalação
18530 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 14279.66 | Instalação
21305 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 14206.16 | Instalação
18478 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13985.35 | Instalação
18479 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13985.35 | Instalação
18981 | SE | Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13968.55 | Instalação
19902 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13968.55 | Instalação
19903 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13968.55 | Instalação
26243 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230 kV Itabuna III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 13968.55 | Instalação
26244 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230 kV Eunápolis | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 13968.55 | Instalação
18546 | SE | Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | Piauí |  |  | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 13723.99 | Instalação
23265 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 13653.35 | Instalação
18459 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13552.22 | Instalação
19434 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13552.22 | Instalação
24684 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 13552.22 | Instalação
23976 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 13158.1 | Instalação
25453 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ (proveniente da SE Pato Branco) MIM - 230 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 11669.26 | Instalação
23732 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau |  | 2037 | 2037-01-01 | 10844.48 | Instalação
18606 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 10271.5 | Instalação
25455 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Medianeira Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 10023.34 | Instalação
24379 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/69 kV D.I. São José dos Pinhais | 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3ϕ CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 6707.76 | Instalação
18907 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Viamão 3 | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3ϕ MIM - 69 kV |  | 2040 | 2040-01-01 | 6005.07 | Instalação
19207 | LT | Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) |  | 2040 | 2040-01-01 | 4908.9 | Substituição
25713 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 138 kV Porto Colômbia | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 5 MVA 3ϕ |  | 2033 | 2033-01-01 | 3538.15 | Instalação
25692 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | Adequação do barramento 230 kV para arranjo BD4 |  | 2036 | 2036-01-01 | 0 | Instalação
26592 | SE | Estudo de Modularização das Unidades Transformadoras da SE Mesquita | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Mesquita | Desativação do Transformador T4 |  | 2050 | 2050-11-01 | 0 | Instalação